## 总表
2017年珠江流域部批生产建设项目水土保持方案落实情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目法人或建设单位 | 方案批复时间及文号 | 建设地点 | 行业类别 | 水土保持工作开展情况 | 检查时间 | 检查方式
1 | 海南省大广坝水利水电二期（灌区）工程 | 海南省水利电力发展有限公司 | 2007年3月 水保〔2007〕95号 | 海南省东方市、昌江县、乐东县 | 水利 | 工程于2007年9月开工。水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，已缴纳水土保持补偿费，各项水土保持措施已基本落实。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
2 | 广东阳江核电站（6×1000MW）工程 | 阳江核电有限公司 | 2008年11月 水保函[2008]295号 | 广东省阳江市阳东县 | 核电 | 2008年12月开工，预计于2019年全部投产发电。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费，各项水土保持措施基本落实。个别边坡存在裸露，主厂区内临时堆土防护不到位、未及时转运，应尽快完善水土保持措施并开展水土保持验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
3 | 武钢防城港钢铁基地项目 | 武汉钢铁（集团）公司 | 2008年11月 水保函〔2008〕300号 | 广西区防城港市港口区 | 钢铁 | 未开工(项目终止） | 2017-05-01 | 书面检查
4 | 湛江钢铁项目 | 宝钢集团有限公司 | 2008年5月 水保函[2008]111号 | 广东省湛江市东海岛开发区 | 钢铁 | 工程于2009年5月开工建设，2017年11月完工。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，已缴纳水土保持补偿费，各项水土保持措施已基本落实。应尽快各项完善水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
5 | 广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程 | 乐滩灌区建设管理局 | 2009年12月 水保[2009]633号 | 广西区南宁市、来宾市 | 水利 | 2010年9月开工，开展了水土保持监理、监测工作。已缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场、边坡防护等水土保持措施滞后。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
6 | 广西防城港红沙核电项目一期（2×1000MW）工程 | 广西防城港核电有限公司 | 2009年12月 水保函[2009]375号 | 广西区防城港市港口区 | 核电 | 一期工程2010年7月开工建设， 1、2号机组分别于2015年底、2016年相继投入商业运行。开展了水土保持专项监测、监理，缴纳了水土保持补偿费，各项水土保持措施基本完善。做好资料整理和归档等验收准备工作，在工程投入运行之前按规定开展水土保持设施竣工验收。 | 2017-07-01 | 现场检查
7 | 广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程斧子口水利枢纽 | 桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司 | 2009年3月 水保函[2009]69号 | 广西区桂林市兴安县 | 水利 | 工程于2011年12月开工建设，计划2017年12月完工。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费。弃渣场拦挡设施不完善，已造成人为水土流失，存在安全隐患，施工道路、库周道路等交通道路排水设施不完善，临河侧边坡没有设置拦挡措施。应尽快予以完善并开展水土保持设施验收。 | 2017-07-01 | 现场检查
8 | 广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽 | 桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司 | 2009年3月 水保函[2009]70号 | 广西区桂林市灵川县、兴安县 | 水利 | 工程于2010年3月开工建设，2015年12月完工。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费。左岸弃渣场（原取土场）防护不到位，库周道路临河侧边坡没有拦挡措施，已造成水土流失。尽快完善各项水土保持措施，抓紧启动验收工作。 | 2017-07-01 | 现场检查
9 | 黔中水利枢纽一期工程 | 贵州省水利投资有限责任公司 | 2009年5月 水保[2009]252号 | 贵州省贵阳市、安顺市、六盘水市、黔南州 | 水利 | 2009年11月开工，主体工程已基本完工。开展了水土保持监测、专项监理工作，弃渣场变更已履行变更手续。植物措施滞后。应尽快予以完善并开展水土保持设施验收。 | 2017-05-01 | 书面检查
10 | 台山核电站一期工程 | 台山核电合营有限公司 | 2009年5月 水保函[2009]187号 | 广东省江门市台山市 | 核电 | 2009年9月开工。开展了水土保持监测、监理工作。已缴纳水土保持补偿费。个别拆除的临建区、高边坡植物措施滞后。尽快完善各项水土保持措施，抓紧启动验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
11 | 海南省万泉河红岭水利枢纽工程 | 海南省红岭水利枢纽有限公司 | 2009年8月 水保[2009]404号 | 海南省琼中县 | 电力 | 建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。 | 2017-05-01 | 书面检查
12 | 海南昌江核电厂一期工程 | 海南核电有限公司 | 2009年9月 水保函[2009]330号 | 海南省昌江县 | 核电 | 2010年4月开工，2015年8月完工。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费。部分土保持防护措施不够完善。应尽快完善水土保持措施并开展水土保持验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
13 | 广西壮族自治区百色市澄碧河水库除险加固工程 | 澄碧河水库管理局 | 2012年5月 水保函〔2012〕141号 | 广西区百色市 | 水利 | 工程于2015年1月开工，预计2017年12月完工。开展了水土保持监测及水土保持专项监理。弃渣场变更没有办理变更手续。弃渣场没有采取防护措施，已造成水土流失，且存在安全隐患，未缴纳水土保持补偿费，水土保持监测、监理工作不扎实。应按照监督检查意见落实整改。 | 2017-07-01 | 现场检查
14 | 广东陆丰核电一期工程 | 中广核陆丰核电有限公司 | 2012年8月 水保函[2012]216号 | 广东省汕尾市陆丰市 | 核电 | 主体工程尚未开工。已开展水土保持监测、监理工作。厂北弃土场和紧邻的弃渣临时堆放场部分防护设施已损坏，弃土场弃渣利用缺乏管理，已造成水土流失。应按照核准的规模完善变更相关手续，并按批复水土保持方案要求落实各项工作。 | 2017-08-01 | 现场检查
15 | 中国石化新疆煤制气外输管道工程（新粤浙管道） | 中国石化新疆梅制天然气外输管道有限责任公司 | 2013年 10 月 水保函〔2013〕432号 | 新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东 | 天然气 | 建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。 | 2017-05-01 | 书面检查
16 | 湖南省宜章县莽山水库工程 | 宜章县莽山水库工程建设有限公司 | 2013年11月 水保函[2013]409号 | 湖南省郴州市宜章县 | 水利 | 2015年9月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，缴纳了水土保持补偿费。水土保持措施滞后, 施工现场临时堆放凌乱；水土保持监测工作开展不扎实；取、弃土场的设置与批复的水土保持方案相比有所变化，没有按照相关规定履行变更手续。应按检查意见整改落实。 | 2017-05-01 | 现场检查
17 | 广西玉林民用机场工程 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 2016年12月 水保函[2016]447号 | 广西区玉林市福绵区 | 机场 | 工程于2016年11月开工，总工期36个月。开展了水土保持专项监测和监理工作，并缴纳了水土保持补偿费。水土保持措施实施进度滞后，临时防护措施不到位，表土剥离、堆存和防护不到位。应按检查意见整改落实。 | 2017-10-01 | 现场检查
18 | 大藤峡水利枢纽工程 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 2013年3月 水保函〔2013〕72号 | 广西区桂平市 | 水利 | 2014年10月开工，开展了专项水土保持监测监理，缴纳了水土保持补偿费。左岸弃渣场工程措施滞后，渣场管理不到位；右岸取水口施工区水土保持措施滞后；左岸表土临时堆场管理不善。应按检查意见整改落实。 | 2017-05-01 | 现场检查
19 | 海口美兰国际机场二期扩建工程 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 2013年3月 水保函〔2013〕75号 | 海南省海口市 | 机场 | 2016年5月开工，计划2019年7月土建完工。开展了专项水土保持监测、监理，已缴纳水土保持补偿费。部分排水设施、临时措施不及时。应按批复的水土保持方案及检查意见落实水土保持措施。 | 2017-05-01 | 书面检查
20 | 海南省红岭灌区工程 | 海南省发展控股有限公司 | 2013年8月 水保函〔2013〕245号 | 海南省海口市、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县 | 水利 | 工程于2015 年2月开工建设，建设总工期为54个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费，水土保持措施实施进度滞后，临时措施不到位;部分取土场、弃渣场地点、占地面积、取土（弃渣）量均发生了变化，未按规定履行变更手续; 未缴纳水土保持补偿费。应按检查意见整改落实。 | 2017-06-01 | 现场检查
21 | 广州白云国际机场扩建工程 | 广东省机场管理集团有限公司 | 2013年9月 水保函[2013]298号 | 广东省广州市花都区 | 机场 | 工程于2012年8月开工，计划于2018年12月完工。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展，已缴纳水土保持补偿费。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
22 | 新建合浦至湛江铁路 | 南宁铁路局 | 2014年9月 水保函〔2014〕315号 | 广西区北海市、广东省湛江市 | 铁路 | 主体工程方案变更未批复，未开工。 | 2017-05-01 | 书面检查
23 | 贵州省兴义市马岭水利枢纽工程 | 贵州省水利投资（集团）有限责任公司 | 2015年5月 水保函[2015]192号 | 贵州省黔西南州兴义市 | 水利 | 工程于2015年11月动工。总工期38个月。开展了水土保持监测工作, 水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。弃渣场防护措施不完善,施工道路水土保持措施不完善,表土剥离未按方案要求堆存、防护。应按照检查意见整改落实。 | 2017-07-01 | 现场检查
24 | 云南省文山州德厚水库工程 | 文山州德厚水库建设管理处 | 2015年3月 水保函〔2015〕103号 | 云南省文山州文山市 | 水利 | 2015年12月正式开工，总工期48个月。开展了水土保持监测和水土保持专项监理工作。所有的施工道路均缺乏边坡防护、排水措施，已产生较严重的水土流失，部分弃渣场发生变化，未按规定履行变更报批手续，未缴纳水土保持补偿费。应按照检查意见落实整改。 | 2017-08-01 | 现场检查
25 | 云南省曲靖市阿岗水库工程 | 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 | 2015年8月 水保函〔2015〕344号 | 云南省曲靖市罗平县、陆良县、麒麟区 | 水利 | 工程于2016年10月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费，部分水土保持措施实施进度滞后，临时防护措施不到位。应按照检查意见整改落实。 | 2017-08-01 | 现场检查
26 | 广西柳江防洪控制性工程落久水利枢纽工程 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 | 2015年1月 水保函[2015]37号 | 广西区柳州市融水县 | 水利 | 2015年9月开工，总工期40个月。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费，弃渣场防护不到位，场区内排水、临时拦挡不完善，交通道路边坡裸露，没有采取防护措施。应按检查意见落实整改。 | 2017-07-01 | 现场检查
27 | 滇西北至广东特高压直流输电工程 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 2015年11月 水保函〔2015〕519号 | 云南、贵州、广西、广东省（自治区）共21个市、区 | 输变电 | 工程于2016年1月开工，预计2018年6月完工。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。未缴纳水土保持补偿费，施工道路均缺乏边坡防护、排水措施。应按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。 | 2017-05-01 | 书面检查
28 | 云南威信电厂~镇雄电厂~多乐500kV输变电工程 | 云南电网有限责任公司 | 2015年1月 水保函〔2015〕45号 | 贵州省赫章县、威宁县，云南省威信县、镇雄县、宣威市 | 输变电 | 工程于2014年8月开工，2017年8月完工。开展了水土保持监测、监理工作，已缴纳水土保持补偿费，按照历次检查意见落实整改。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。 | 2017-05-01 | 书面检查
29 | 贵州省黄家湾水利枢纽工程 | 贵州省水利投资（集团）有限责任公司 | 2015年11月 水保函〔2015〕467号 | 贵州省安顺市紫云县 | 水利 | 工程于2016年7月开工建设，建设总工期48个月。尚未开展水土保持监测、监理工作，水土保持措施实施进度滞后，临时措施不到位。应按检查意见落实整改。 | 2017-07-01 | 现场检查
30 | 梧州机场迁建工程 | 梧州西江机场投资开发有限公司 | 2015年1月 水保函〔2015〕46号 | 广西区梧州市藤县 | 机场 | 工程于2016年12月开工。总工期32个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。部分水土保持措施实施滞后，净空区扰动面积增加。应完善变更手续，并按照检查意见落实整改。 | 2017-10-01 | 现场检查
31 | 广西桂中治旱乐滩引水灌区二期工程工程 | 广西桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 2015年2月 水保函〔2015〕70号 | 广西区兴宾区、忻城县、宾阳县 | 水利 | 建设单位未按要求反馈水土保持工作开展情况。 | 2017-05-01 | 书面检查
32 | 海南省海口市南渡江引水工程 | 葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司 | 2015年3月 水保函〔2015〕112号 | 海南省秀英区、龙华区、琼山区、澄迈县 | 水利 | 工程于2015年11月开工建设，计划总工期48个月。开展了水土保持专项监理工作。水土保持措施实施进度滞后，临时防护措施不到位;部分弃渣场地点、占地面积、弃渣量均发生了变化，未按规定履行变更手续;未开展水土保持监测工作;未缴纳水土保持补偿费。应按检查意见整改落实。 | 2017-06-01 | 现场检查
33 | 广东省韩江高陂水利枢纽工程 | 广东省韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 | 2015年4月 水保函〔2015〕152号 | 广东省梅州市大埔县 | 水利 | 工程于2015年11月开工建设，计划于2021年6月完工。水土保持工程监理由主体工程监理单位一起开展。建设单位对检查整改意见落实不到位，管理机构不健全、职责不明确、没有建立管理制度。水土保持措施滞后，已造成严重水土流失。没有开展水土保持监测，未缴纳水土保持补偿费。应按检查意见整改落实。 | 2017-08-01 | 现场检查
34 | 防城港核电厂二期（2×HL1000-1）工程 | 广西防城港核电有限公司 | 2015年4月 水保函〔2015〕147号 | 广西区防城港市港口区 | 核电 | 二期工程3、4号机组分别于2015年12月、2016年12月开工建设，计划2022年完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理结合在一起开展。二期临时弃渣场拦挡设施不完善，存在水土流失隐患。应按检查意见整改落实。 | 2017-07-01 | 现场检查
35 | 广西左江治旱驮英水库及灌区工程 | 左江治旱建设管理局 | 2016年5月 水保函〔2016〕184号 | 广西区崇左市江州区、扶绥县、宁明县 | 水利 | 工程于2016年10月开工，目前正在实施进场公路，预计2020年12月完工。水土保持监理纳入主体工程监理一并开展。没有开展水土保持监测工作,未缴纳水土保持补偿费。应按照已批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。 | 2017-07-01 | 现场检查
36 | 滇中引水工程 | 滇中引水工程建设管理局 | 2016年3月 水保函〔2016〕86号 | 云南省丽江市、大理州、楚雄市、昆明市、玉溪市、红河州 | 水利 | 工程未正式开工，目前正开展初步设计阶段报告的审查工作，已修改完成水土保持方案调整报告，待批复。 | 2017-05-01 | 书面检查
37 | 中广核广东太平岭核电厂一期工程 | 中广核惠州核电有限公司 | 2016年5月 水保函〔2016〕178号 | 广东省惠州市惠东县 | 核电 | 工程于2016年9月开工准备，总工期92个月,一期场平已全面开工。开展了水土保持专项监测、监理工作。应按照批复的水土保持方案继续做好水土保持工程。 | 2017-08-01 | 现场检查
38 | 新建铁路贵阳至南宁客运专线 | 沪昆铁路客运专线贵州有限公司（贵州段） 云桂铁路广西有限责任公司（广西段） | 2016年6月 水保函〔2016〕227号 | 贵州省贵阳市、黔南州，广西区河池市、南宁市 | 铁路 | 工程于2016年12月开工建设，计划于2021年6月完工。水土保持工程监理由主体工程监理单位一起开展。没有开展水土保持监测，未缴纳水土保持补偿费。应按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施 | 2017-05-01 | 书面检查
39 | 柴石滩水库灌区工程 | 昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局 | 2016年3月 水保函〔2016〕85号 | 云南省宜良县、石林县 | 水利 | 工程于2016年10月开工，计划2020年6月完工。水土保持工程监理由主体工程监理单位一起开展，开展了水土保持监测工作。部分水保设施进度滞后，部分弃渣场地点、占地面积、弃渣量均发生了变化，未按规定履行变更报批手续，未缴纳水土保持补偿费。应按照批复的水土保持方案和检查意见落实各项水土保持措施 | 2017-08-01 | 现场检查